**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 11.05.2017 года № 21-р

с. Ливенка

О подготовке к отопительному

периоду 2017-2018 годов

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь распоряжением правительства Воронежской области от 06.04.2017 года № 231-р «О подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы Воронежской области к отопительному периоду 2017-2018 годов», во исполнение Приказа Минэнерго от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» в целях своевременной и качественной подготовки теплоэнергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов согласно приложению и в срок до 18.05.2017 г. предоставить в отдел по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Павловского муниципального района.
2. До начала отопительного сезона обеспечить формирование запаса твердого топлива в объеме не ниже 70% от общей потребности в твердом топливе на отопительный сезон 2017-2018 годов для подведомственных учреждений.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Ливенского сельского поселения

Павловского муниципального района А.А. Харцызова

Приложение

к распоряжению администрации

Ливенского сельского поселения

от 11.05.2017 года № 21-р

**План**

**основных мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный | Срок выполнения | |
| 1 | Обеспечить подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов с оформлением актов готовности на подведомственных объектах:  а) Администрации Ливенского сельского поселения;  б) МКУК «Ливенское КДО» | А.А. Харцызова  Л.В. Герасимова | до  01.09.2017 | |
| 2. | Комиссии провести проверку готовности к отопительному сезону следующих объектов:   1. Здание администрации поселения; 2. Здание Ливенского СДК; 3. Здание МКОУ Ливенская ООШ; 4. Здание МК ДОУ Ливенский детский сад; 5. Здание Ливенского ФАП; | А.А. Харцызова    Л.В. Герасимова  Л.И. Сахарова    Т.Д. Сахарова | до  01.09.2017 | |
|  | Разработка графика проведения закупок всех видов топлива на осенне-зимний период 2017-2018 года в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44 ФЗ (в редакции от 05.04.2016) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | А.А. Харцызова  Л.И. Сапрыкина |  | до  01.08.2017 |
| 3. |  |
| 4 | Обеспечить формирование запаса твердого топлива в объеме не ниже 70% от общей потребности в твердом топливе на отопительный сезон 2017-2018 годов для подведомственных учреждений. | А.А. Харцызова |  | до  01.09.2017 |

Глава Ливенского сельского поселения

Павловского муниципального района А.А. Харцызова