АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27.09.2021  № 52

с. Ливенка

О ликвидации муниципального казенного учреждения культуры Ливенского  сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Ливенское культурно - досуговое объединение»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Совета народных депутатов Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района от  24.12.2010 №042 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ливенского  сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области», в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств администрации Ливенского сельского поселения  администрация Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение культуры Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Ливенское культурно- досуговое объединение» (далее – МКУК  «Ливенское КДО»), функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Ливенского сельского поселения  Павловского муниципального района Воронежской области.

2. Создать комиссию по ликвидации МКУК «Ливенское КДО» и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Председателю ликвидационной комиссии Поваляевой Людмиле Александровне выступать заявителем в регистрирующем налоговом органе в установленном законом порядке.

4.  Поместить в журнале «Вестник государственной регистрации», общественно-политической газете Павловского муниципального района Воронежской области «Вести Придонья» публикацию о ликвидации МКУК «Ливенское КДО» о порядке и сроке заявления требований кредиторов, иных сведений, предусмотренных законодательством, внести изменения в ЕФРСФДЮЛ сведений о ликвидации учреждения.

5. Утвердить План мероприятий по ликвидации МКУК «Ливенское КДО»  согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

6. Комиссии по ликвидации МКУК «Ливенское КДО» обеспечить выполнение Плана мероприятий по ликвидации муниципального казенного учреждения культуры Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Ливенское культурно- досуговое объединение».

7. Внести изменения в реестр муниципальной собственности Ливенского сельского поселения.

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| - Глава Ливенского сельского - поселения Павловского муниципального - района Воронежской области | Л.А. Поваляева |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ливенского сельского поселения от 27.09.2021 №52

СОСТАВ

комиссии по ликвидации  МКУК «Ливенское КДО»

Председатель ликвидационной  комиссии:

Поваляева Людмила Александровна	Глава Ливенского сельского поселения  Павловского муниципального района

Заместитель председателя

ликвидационной комиссии:

Тимофеева Елена Александровна	Ведущий специалист администрации Ливенского сельского поселения  Павловского муниципального района

Секретарь:

Сапрыкина Людмила Ивановна	Старший инспектор администрации Ливенского сельского поселения  Павловского муниципального района

Члены Комиссии:

Сахарова Пелагея Ивановна	Старший инспектор  администрации Ливенского сельского поселения  Павловского муниципального района

Герасимова Мария  Владимировна            Директор МКУК «Ливенское             КДО»

| - Глава Ливенского сельского - поселения Павловского муниципального - района Воронежской области | Л.А. Поваляева |
| --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Ливенского сельского поселения от 27.09.2021  №52

ПЛАН

мероприятий по ликвидации МКУК «Ливенское КДО»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление о ликвидации | 27.09.2021 | Администрация Ливенского сельского поселения |
|  | Письменное уведомление регистрирующего органа, управления Пенсионного фонда, фонда социального страхования о ликвидации учреждения, внесение в ЕФРСФДЮЛ сведений о ликвидации учреждения. | с 27.09.2021 по 30.09.2021 | Ликвидационная комиссия |
|  | Публикация в средствах массовой информации («Вестник государственной регистрации») объявления о ликвидации учреждения, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами Опубликовать постановление о ликвидации в газете «Вести Придонья» на официальном сайте администрации Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района | с 29.09.2021 по 01.10.2021 | Ликвидационная комиссия |
|  | Уведомление работников о предстоящей ликвидации учреждения | до 30.09.2021 | Ликвидационная комиссия |
|  | Уведомление органов службы занятости о принятии решения о ликвидации | до 30.09.2021 | Ликвидационная комиссия |
|  | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств | до 15.10.2021 | Ликвидационная комиссия |
|  | Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности. Письменное уведомление кредиторов и иных заинтересованных лиц о ликвидации учреждения. | до 07.10.2021 | Ликвидационная комиссия |
|  | Уволить сотрудников учреждения с выплатой выходного пособия в размере месячного среднего заработка | 30.11.2021 | Ликвидационная комиссия |
|  | Передать в управление Пенсионного фонда сведения об уволенных в связи с ликвидацией застрахованных лицах, работавших в учреждении | до 30.12.2021 | Ликвидационная комиссия |
|  | Составление, утверждение и представление в регистрирующий орган промежуточного ликвидационного баланса | с 01.12.2021 по 15.12.2021 | Ликвидационная комиссия |
|  | Обеспечение выплаты денежных сумм кредиторам в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом | с 15.12.2021 по 15.01.2022 | Ликвидационная комиссия |
|  | Составление, утверждение и представление в регистрирующий орган ликвидационного баланса и уведомления о завершении процесса ликвидации | с 15.01.2022 по 25.01.2022 | Ликвидационная комиссия |
|  | Закрытие счетов | до 05.02.2022 | Ликвидационная комиссия |
|  | Получение свидетельства об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ и предоставление его в администрацию Ливенского сельского поселения | до 15.02.2022 | Ликвидационная комиссия |
|  | Уничтожение печати | до 15.02.2022 | Ликвидационная комиссия |

| - Глава Ливенского сельского - поселения Павловского муниципального - района Воронежской области | Л.А. Поваляева |
| --- | --- |